## Ark1
Risikomoment | Sandsynlighed | konsekvens | produkt | præventive tiltag
Nøglepersoner forlader projektet | 1 og 9 | 9 og 1 | 9 | Holder kontakten og sørger for medarbejdergoder
Opgaven bliver ikke færdig til tiden | 1 | 7 | 7 | Sørger for at blive færdig med en bufferzone
Programmet er bugged | 4 | 1 | 4 | Tester løbende
Lever ikke op til krav | 3 | 1 | 3 | Sørger for at gennemlæse opgavebeskrivesen løbende og modificere